## Costos y Duración
DogHealth Duración y Costos
Johan Ricardo Aguilar Pérez Rodrigo Adrián Canto Paredes Alex Enrique Dzul López Mariana Estefanía González Canul
Actividades | Duración (días) | Horas por día | Costo |  | Gastos | Por mes | Por dia
Investigación del Usuario | 29 | 24 | 1680 |  | Transporte | 11000 | 500
Identificar a los usuarios principales, secundarios y terciarios | 3 | 3 | 210 |  | Comida | 8800 | 400
Diseñar encuestas para recopilar información sobre los dueños de perros | 3 | 2 | 140 |  | Agua | 6600 | 300
Diseñar entrevistas estructuradas para Veterinarios | 3 | 1 | 70 |  | Electricidad | 6600 | 300
Aplicar encuestas a los dueños de perros | 3 | 1 | 70 |  | Internet | 3300 | 150
Realizar las entrevistas | 5 | 3 | 210 |  | Licencias de software | 9240 | 420
Analizar resultados de encuestas y entrevistas | 4 | 3 | 210 |  | Servicios en la nube | 870 | 29
Creación de los perfiles | 2 | 2 | 140 |  | Alquiler de espacios para pruebas | 3300 | 150
Creación de las personas | 2 | 2 | 140 |  | Gastos administrativos | 3300 | 150
Revisar estudios sobre monitoreo de salud canina | 2 | 3 | 210 |  | Total | 53010 | 2399
Elaborar informes con hallazgos y conclusiones | 2 | 4 | 280
Definición de Requisitos y Objetivos | 11 | 13 | 910
Precisar los objetivos claves | 4 | 3 | 210
Identificar los requisitos funcionales | 3 | 4 | 280
Identificar los requisitos no funcionales | 3 | 4 | 280
Validar los requisitos con los interesados claves | 1 | 2 | 140
Producir Diseños de Solución | 31 | 25 | 1750
Realizar diagramas de flujo de interacción | 3 | 4 | 280
Desarrollar casos de uso detallados | 4 | 3 | 210
Plantear la paleta de colores adecuada para las interfaces | 1 | 3 | 210
Diseño de las interfaces | 5 | 3 | 210
Prototipos iniciales (interactivos) de interfaces gráficas | 6 | 4 | 280
Pruebas preliminares de usabilidad con usuarios | 6 | 4 | 280
Diseño final de interfaces basado en retroalimentación | 6 | 4 | 280
Pruebas y Ajustes | 10 | 10 | 700
Pruebas de usabilidad adicionales con usuarios | 4 | 3 | 210
Análisis de accesibilidad y navegación intuitiva | 3 | 3 | 210
Ajustes finales en interfaz gráfica según resultados | 3 | 4 | 280
Documentación y Reportes | 9 | 7 | 490
Redacción de manuales de usuario | 4 | 4 | 280
Documentar el diseño de la interfaz | 5 | 3 | 210
Tiempo Total (Horas) | 79 |  | Pago por hora | 70
Tiempo Total (Dias) | 90 |  | Horas/dia | 7
Costo (Sin gastos extra) | 5530 |  | Se toma en cuenta que un mes equivale a 22 días
COSTO TOTAL | 221440